## Feuil1
Semaines | Tâches à accomplir | Évaluations
Semaine du 8 février | Préparation de la présentation | Présentation
Semaine du 15 février | Gestion des environnements + Menu + Début implémenter un joueur(instance)
Semaine du 22 février | Gestion des environnements + Menu/Début ATH
Semaine du 29 février | Trouver le contenu pour 1 environnement (Murs/Balle/Verres/etc.) +Début Réseau
Semaine du 7 mars | Rejoindre Menu avec 1 environnement/Implémenter un joueur(instance) | Rapport 1
Semaine du 14 mars | Gestion physique(Trajectoire) + Réseau/Modèles joueurs
Semaine du 21 mars | Gestion physique(Vent/Collision) + Réseau/Modèles joueurs & animation
Semaine du 28 mars | Gestion physique avec la balle + Collisons + Connection entre deux ordis | Rapport 2
Semaine du 4 avril | Trouver le contenu pour d'autres environnements et les compléter + Gestion événements(parties)
Semaine du 11 avril | Début conception mode histoire + Réseau
Semaine du 18 avril | Mode Pratique terminé/Réseau complété + Multijoueur local + Compléter ATH | Rapport 3
Semaine du 25 avril | Fin conception mode histoire
Semaine du 2 mai | Lien entre niveaux | ExpoSIM
Semaine du 9 mai | Prépration vidéo promotionnelle+Rapport final
Semaine du 16 mai | Rapport final et vidéo promotionnelle | Fin du cours